附件：

- 南通市盘活利用设施棚室工作方案

为推动闲置棚室盘活利用，促进现代设施农业高质量发展，结合全市实际，制定本实施方案。

一、总体思路

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于树立大食物观的重要论述精神，坚持把盘活利用闲置棚室作为调整优化农业产业结构、保障“菜篮子”有效供给的重要抓手，通过改造提升、盘活利用，加强服务监管，健全长效机制，提升土地与设施利用效率，推进现代设施农业高质量发展，为产业增效、农民增收注入新动能。

二、目标任务

坚持问题导向，全面排查核实闲置设施棚室资源，建立政府主导、乡镇主责、部门联动机制，以盘活利用现有闲置设施棚室为切入点，以宜机、绿色、高效为目标，统筹政策、资金、技术等资源要素，积极推进老旧设施棚室改造升级，因地制宜拆旧建新一批、恢复生产一批、改造提升一批闲置设施棚室，力争到2024年底基本实现闲置设施棚室有效盘活利用，切实提高存量设施棚室的利用率。

三、重点工作

（一）排查摸底。按照“逢区必核、逢园必查、逢棚必进”原则，逐村逐棚开展全域排查，切实摸清设施棚室底数，及时填报设施农业产业数字化监管平台，建立数据准确、内容翔实的设施农业基础数据库，形成可利用资源“一张图”。以乡镇为统筹单元，以行政村（社区）为实施单元，建立市、县两级闲置设施棚室台账。

（二）恢复生产。对设施设备完好，生产功能健全的设施大棚，引导经营主体，采取转包、转让、入股、合作、租赁、托管等方式出让经营权，引入经营管理体制健全、发展前景良好的合作社、农业企业联合发展。推广以设施蔬菜生产为重点，兼顾育苗、瓜果、食用菌、花卉等生产导向，在保障蔬菜供应能力的基础上，大力发展高品质果蔬产品，优化品种、改善品质，提升品牌，拓展销售渠道，延长产业链条、提高产品附加值。

（三）改造提升。对设施设备具备修缮改造条件的设施棚室，在征求生产经营主体改造意愿的基础上，加快老旧低效设施棚室“小改大”、“低改高”、“窄改宽”，推广应用高保温、高透光、高寿命的新材料，提升土地利用效率和棚室宜机化水平。推进标准化棚室建设，分区域、分类型制定设施类型标准，加强贯标执标。结合老旧设施改造提升，加快设施农业机械装备推广应用，因地制宜配置环境监测调控、水肥一体化以及自动作业等装备，提高全程机械化、智能化生产水平。

（四）拆旧建新。对设施老化坍塌、丧失生产功能的设施大棚，进行拆旧建新。把闲置大棚作为农业领域招商引资的有利条件，加强与外地客商对接联系，积极引进设施农业龙头企业，利用闲置大棚上项目促投资，变废为宝盘活利用闲置资源。

四、保障措施

（一）强化组织领导。开展政策制定、组织推进等工作，适时召开盘活利用设施棚室推进会，部署设施闲置情况排查、盘活方案制定、进展调度、服务对接等工作。各地要明确牵头科室（单位）专人负责，制定并组织落实好本地盘活利用方案，加大部署推进力度。

（二）开展工作调度。各地要组织工作进展情况季度调度，及时发现、协调解决盘活利用过程中的难点问题，总结工作推进的经验做法。请各县（市）区于4月15日17:30前上报设施棚室底数摸排情况及设施棚室盘活利用方案，每季度第一个月7日前报送前一季度设施棚室盘活利用推进情况。

（三）加强政策扶持。结合“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地、现代农业产业园、现代设施农业引领行动、园艺作物标准园等建设项目，统筹用好各级财政资金，对符合条件的现代设施农业项目贷款给予贴息支持。强化金融支持、加大对经营主体的优惠信贷支持，鼓励金融机构开发现代设施农业专属金融产品。支持农业保险经办机构丰富设施农业保险险种，不断提高设施农业风险保障水平。推行农业设施确权登记颁证等经验，加快拓展农业设施产权融资权能。

附表：种植业设施棚室利用情况汇总表

附表：

种植业设施棚室利用情况汇总表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 县（市）区 | 所属镇、村 | 闲置设施棚室座数（座） | 闲置设施棚室面积（亩） | 类型（日光温室、钢架大棚等） | 是否耕地 | 是否有改造提升意愿 | 建设年限 | 生产主体名称 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：棚室类型主要包括玻璃温室、日光温室、钢架大棚、单体大棚（包括大中小棚）及其他类型。