2022年大豆玉米带状复合种植项目

政策扶持实施方案

大豆玉米带状复合种植，是党中央、国务院下达的必成政治任务。今年，省下达我市种植任务5.5万亩，占全省任务的9.17%。为认真贯彻习近平总书记关于扩大大豆油料生产的重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，积极探索适合南通本地实际的种植模式，确保如期完成目标任务，根据《省政府办公厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植推广工作方案的通知》（苏政传发〔2022〕44号）要求，制定本实施方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，牢固树立大粮食观、大食物观，充分认识大豆玉米带状复合种植对于统筹大豆玉米兼容发展、协调粮食油料生产的重要意义，聚焦重点区域和规模经营主体，补齐关键技术和装备短板，积极稳妥推广大豆玉米带状复合种植，确保如期完成省下达我市的推广任务。

二、基本思路

稳妥推广大豆玉米带状复合种植，着力建设一批百亩攻关方、千亩示范片，结合南通的种植习惯、茬口布局、自然禀赋，以点带面示范种植，提高技术应用水平，推动大豆玉米带状复合种植技术熟化、本土化，实现玉米基本不减产、增收一季大豆的目标，让农民从中获益。

三、扶持重点

在中央财政、省财政对大豆玉米带状复合种植补贴基础上，市级财政发挥财政资金的引导作用，对百亩攻关方、千亩示范片以及试验示范予以扶持。

建立大豆玉米带状复合种植百亩攻关方24个，其中，特色蔬菜+大豆玉米带状复合种植百亩攻关方（500亩） 2个；大豆玉米带状复合种植千亩示范片 5 个。加大对大豆玉米带状复合种植基础设施建设、技术试验示范、农民培训、专用机械购置及配套技术、社会化服务、病虫害防控、绿色高质高效创建等支持力度。

四、经费安排

扶持资金126万元。

（一）百亩攻关方24个，安排资金56万元。

1.百亩攻关方（100亩以上）22个，每个方2万元，计44万元；

2. 特色蔬菜+大豆玉米带状复合种植百亩攻关方（500亩以上）2个，每个方6万元，计12万元。

（二）千亩示范片 5 个，每个片10万元，计50万元。

（三）技术试验示范、培训观摩、项目实施管理费，计20万元。

五、实施内容

（一）百亩攻关方。

1. 百亩攻关方（100亩以上）。

大豆玉米带状复合种植面积连片100亩以上；玉米亩产500公斤+大豆亩产120公斤；大豆玉米带状复合种植施肥播种机（或收获机械）1台套以上。

根据省任务清单及各地申报情况，确定22个，其中，海安2个，如皋3个，如东3个，启东7个，通州3个，海门4个。

2. 特色蔬菜+大豆玉米带状复合种植百亩攻关方（500亩以上）。

前茬为黑塌菜等特色蔬菜，接茬大豆玉米带状复合连片种植面积500亩以上；玉米亩产500公斤+大豆亩产120公斤；大豆玉米带状复合种植施肥播种机（或收获机械）1台套以上。

在如皋市黑塌菜基地中择优选择2个。

（二）千亩示范片。

大豆玉米带状复合种植面积连片1000亩以上。玉米亩产450公斤+大豆亩产100公斤。

配套机具：大豆玉米带状复合种植施肥播种机1台套以上、辅助直行系统1套、智能监测装置1套、两行自走式玉米收获机1台。

根据省下达到县任务清单，共计5个，其中，如东、通州、海门各1个，启东2个。

（三）技术试验示范。

开展大豆玉米带状复合种植项目检查核实、项目管理，观摩培训，以及栽培、种子、肥料、除草剂、病虫害、农机具等方面的试验示范（详见附件）。

六、实施步骤

（一）确定实施主体。

实施主体须为本市范围内，大豆玉米复合种植规模达到响应要求的新型农业经营主体。由县级农业农村主管部门根据要求认定，同一主体同一年度只补助 1 次。

（二）核查验收。

1.县级初检。由县级农业农村主管部门在大豆玉米收获前，进行田间查验和测产初检，并要求见机具、见购机发票，见作业图片，建立相关台账资料。

2.市级抽查。市农业农村局会同市财政局，组织相关人员在县级初验的基础上进行抽查验收。

七、相关要求

请各地按照实施方案要求落实相关工作，示范方、示范片具体信息请于5月30日前、项目工作总结于11月30日前报市局种植业管理处，联系人：王爱华，59002083，ntnwnyc@163.com.各试验技术总结材料请于11月30日前报市作栽站。联系人:张淋翔，15862712697，ntszzz@126.com。

附件：1. 资金安排明细表

2.大豆玉米带状复合种植项目试验示范资金使用规范

3.示范方、示范片信息表

### 附件1：

资金安排明细表

单位：个、万元

| 县市区 | 百亩攻关方 |  | 千亩示范片 |  | 项目管理资金 | 试验示范资金 | 技术指导工作经费 | 资金总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 资金 | 个数 | 资金 |  |  |  |  |
| 海安市 | 2 | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| 如皋市 | 3+2 | 18 |  |  | 1 |  |  | 19 |
| 如东县 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 |  |  | 17 |
| 通州区 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 |  |  | 17 |
| 启东市 | 7 | 14 | 2 | 20 | 1 | 6.5 |  | 41.5 |
| 海门区 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 |  |  | 19 |
| 海门区农科所 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 沿江地区农科所 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |
| 合 计 | 24 | 56 | 5 | 50 | 6 | 11.5 | 2.5 | 126 |

### 附件2：

大豆玉米带状复合种植项目技术试验示范

资金使用规范

一、项目管理资金

共计6万元，六县（市）区各1万元，主要用于项目实施情况检查核实、技术指导等。

二、试验示范资金

共计11.5万元，主要用于大豆玉米带状复合种植相关品种搭配、株行距配置、肥料施用、杂草防除等试验示范。具体分配方案如下表：

| 序号 | 试验示范内容 | 承试单位 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米、大豆品种比较试验 | 启东市作栽站 海门区农科所 | 1 1 |  |
| 2 | 玉米、大豆密度组合试验 | 启东市作栽站 海门区农科所 | 1 1 |  |
| 3 | 玉米、大豆不同施肥量试验 | 启东市土肥站 海门区农科所 | 1 1 |  |
| 4 | 精异丙甲草胺乳油等最佳使用剂量确定试验 | 启东市植保站 海门区农科所 | 1 1 |  |
| 5 | 生物杀虫剂对大豆和玉米促生长和害虫控制作用示范 | 启东市植保站 海门区农科所 | 1 1 |  |
| 6 | 大豆玉米复合种植播种机、玉米收获机、大豆收获机比较试验 | 启东市农机化推广中心 | 1.5 |  |

三、技术指导工作经费

共计2.5万元，主要用于技术指导工作经费。

### 附件3：

示范方、示范片信息表

县（市）区

| 地点 | 面 积 | 主 体 | 联系方式 | 前茬作物 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |