附件1：

2018年度南通市农业综合开发项目

市级验收办法

为确保2018年度全市农业综合开发项目市级验收工作顺利完成，根据2018年度全省农业综合开发项目验收工作会议精神，制定本验收办法。

一、验收范围和内容

验收范围：2018年度国家农业综合开发土地治理项目，2018年度省级高沙土开发和滩涂垦区配套项目。

验收内容：县级自验情况，项目计划管理与执行情况，农业综合开发制度执行情况，工程建设外观质量情况，设施设备运行管理情况，资金到位、使用、拨付和管理情况，档案资料管理等。

二、验收时间安排

初定8月上旬到8月下旬，每个县(市)区2-3天，根据项目数量和各县(市)区申请情况具体安排，时间服从质量，确保验收工作质量达到上级要求。

三、验收依据

1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第84号令）；

2、江苏省农业综合开发管理条例；

3、国家农业综合开发办公室关于规范和加强国家农业综合开发项目竣工验收工作意见（国开办〔2017〕1号）；

4、江苏省农业综合开发县级项目档案管理办法（苏农开〔2012〕40号）；

5、项目与资金计划及相关批复文件（附件）、计划调整报告及批复文件等；

6、经批复的各项目初步设计、实施方案等；

7、国家和省有关项目资金财务管理规定等。

四、验收人员组成

验收工作由市农业农村局、市财政局共同组织。验收组成员包括市验收专家库中工程或水利方面专家、财务专家，市农业农村局、财政局相关业务管理人员。其中：工程或水利方面专家、市农业农村局业务人员负责制度执行、档案资料及项目现场验收；财务专家、市财政局业务人员负责项目资金落实及使用情况验收。为确保客观公正，所有验收专家由市农业农村局从验收专家库中抽签随机产生，验收组长原则上由聘请的专家担任，并由验收组成员推荐产生。

五、验收程序和方法

1、听取项目情况汇报。包括项目建设和资金使用管理、制度执行、县级验收及问题整改等情况。

2、查看计划管理档案。包括项目库建设、可研、初步设计、计划任务完成情况、计划调整情况、招标节余资金安排情况、竣工统计报表等。

3、查看项目实施档案。包括工程招投标、项目公示（包括立项公示、建设公示、竣工公示）、建设监理、设计变更、质量检测等方面的内容。监理档案必须有监理单位对所有工程出具的质量评定报告；第三方质量检测报告必须有明确的结论，缺少结论的检测报告必须完善。

4、查看验收及移交档案。包括项目竣工决算编制审核资料、县级单项工程验收资料、工程质量检测单位出具的工程质量评定报告、审计报告、移交登记表、管护责任书等。

5、检查财务档案。检查资金专帐设置情况，资金到位情况，资金支出情况、票据开具情况、银行结算单、资金决算编制审核资料等。

6、实地抽验工程。对照定点定位表、项目竣工平面布局图和工程竣工图，实地抽验工程。其中桥梁、泵站随机抽查二分之一；涵闸、仓库、晒场等骨干工程及中沟以上建筑物随机抽查三分之一；道路或渠道随机抽查不少于10条（不足30条的抽查三分之一）；路下涵等小沟级建筑物不少于10座；农田防护林网随抽验的道路渠道一并验收；河道护坡全面验收；输水管道随同泵站一并验收；主干管道，有支管的随机在主管道上抽查2条支管；输变电线路随同电灌站一并验收。工程质量根据监理质量评定报告、第三方质量检测报告、县级自验报告、现场工程质量外观、现场设备运行情况认定，市级验收不再进行质量钻探和送检。

7、验收结果提供与确认。现场抽验人员提供抽验工程底稿、财务和档案检查人员提供验收问题记录，验收组对现场抽验、查看档案资料、财务情况进行汇总，形成对开发县年度项目验收意见，验收组成员和被验收县（市）区农业农村、财政部门负责人签字确认；验收组提出验收整改意见和要求，明确整改期限；项目县和项目单位应在规定的时间内完成整改工作，并将整改情况书面报告附相应影像资料上报市级管理部门。验收结束后，验收组将汇总后的全市验收情况向市农业农村局党组作专题汇报，对各县（市）区的验收意见经市农业农村局党组确认后报省农业农村厅。

六、验收应具备下列条件

1、项目已完成批准投资、任务和建设内容；

2、完成县级验收，各级检查、县级验收等所发现的问题已处理完毕；

3、验收准备工作已完备，各单项工程（措施）质量符合要求，能够正常运行；

4、项目资金已全部到位，财政资金按规定报账支付；

5、项目工程运行管护单位、管护制度落实；

6、项目建设与资金管理工作总结、竣工统计表、档案、有关图件、竣工结算、问题整改落实等资料齐全。

七、不予通过验收的情况

存在以下情况之一的项目不予通过验收：

1、计划建设内容未完成或项目建设内容（含节余增做）完成率未达到95%以上；

2、县级聘请的第三方检测机构检测后认定工程质量不合格的；

3、到验收时，资金未按照合同约定拨付到位的；

4、档案资料收集整理未到位的；

5、未提供项目竣工决算报告的；

6、未执行农业综合开发县级报账制的；

7、调整计划建设内容，至验收时尚未完善手续的;

8、监理不提供质量评定报告的；

9、其他不通过验收的情况。

八、问题整改复查

对未能通过市级验收的项目，整改到位后，市级将组织验收组部分成员进行复查，根据整改情况，确定是否通过市级验收。对通过市级验收但仍存在工程瑕疵或管护不够到位的项目，市级组织业务人员对整改情况进行随机复查。

九、责任制及责任追究

1、项目验收实行组长负责制，验收组长对验收结论负责，验收组成员对所验收的具体内容负责；

2、验收采取回避制度，验收专家本人或所在单位不得参与县级建设管理、设计、施工、监理、审计和县级验收的项目验收；

3、验收组成员必须客观公正地反映验收成果，不得故意隐瞒验收中发现的问题。凡发现在验收中存在徇私舞弊情况的，一经查实追究验收人员责任如下：

（1）取消验收专家资格，并将情况向所在单位和行业主管部门报告，提请单位和行业主管部门给予相应处理；

（2）取消外聘专家劳动报酬；

（3）是国家工作人员的，提请给予相应的纪律监察处理；

（4）构成违法犯罪的，提交司法机关处理。

4、对验收专家徇私舞弊确定的验收结果进行重新评定。

十、有关要求

（一）准确提供材料。在验收时，各县（市）区要提供以下材料：

1、项目档案：包括前期入库、立项审批、项目实施、建设监理、检查验收、竣工竣算、项目审计、资产移交、建后管护等；

2、财务档案：包括会计凭证、报表、账册、票据（含资金拨付银行流水）；

3、竣工图表：包括年度统计报表、竣工平面位置图、竣工定点定位表、项目竣工统计表；

4、工程竣工决算报告；

5、项目验收申请、自验报告；

6、工程质量检测报告等。

（二）严格验收纪律。严格遵守廉洁从政的有关规定，验收期间，一律不得超标准接待、安排高档娱乐活动、赠送礼金礼券和礼品，一旦发现将严肃查处。

（三）加强结果运用。市级将验收结果作为对县级年度考核的重要依据。

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 农业综合开发验收评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验收单位： 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 考 评 的 主 要 内 容 |  |  |  | 标准分 | 评分标准 |  |  | 扣分及原因 | 得分 | 备注 |
| 基础工作 | 制定开发规划 |  |  | 2 | 未按规定制定开发规划的，扣2分；年度项目未能围绕规划安排和组织实施的扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目库建设及管理情况 |  |  | 3 | 未建立项目库或不在项目库中选项的，扣3分；项目库建立不符合地方产业发展方向的，扣1分；项目库材料申报不及时的扣1分；入库项目建议书格式、表格等不符合要求的扣1分；未按要求公示的，少一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目工程和财务档案资料管理 |  |  | 5 | 没有工程或财务档案的扣5分。档案资料收集不齐的，关键性材料少一项扣1分。分类不准确、装订不整齐的有一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 制度执行 | 资金审计制度 |  | 3 | 缺少项目资金审计报告和竣工结算审计报告扣3分，缺一个扣1分；审计内容不完整的，少一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 县级报账制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “三专”的执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挤占挪用、抵顶项目财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大额现金支出 |  | 4 | 存在大额现金支出，每2万元，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合法(不合规)凭证入账 |  | 4 | 不合法(不合规)凭证入账,每笔扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 会计核算 |  | 4 | 未严格执行会计核算制度的，扣3分；会计科目使用不规范的，每笔扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 资金配套 | 财政资金配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自筹资金落实 |  | 2 | 自筹资金未足额落实的，每项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 资金安排使用 | 项目工程资金使用范围 |  | 5 | 资金使用超出国家和省管理办法规定范围的，每一项扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有关费用提取与使用 |  | 4 | 项目管理费、管护费、监理费、科技推广费等提取或安排有不符合规定比例的，有一项扣1分；使用不规范的，每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 资金拨付及报账 | 项目资金报账及拨付 |  | 5 | 按合同拨付，低于合同金额2个百分点扣1分，低于合同拨付进度80%的，评为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 前期准备 | 编制可行性研究报告或申报书 |  | 2 | 未按规定编制可行性研究报告或申报书的，扣2分；可行性研究报告或申报书编制不规范的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制初步设计或实施方案 |  | 2 | 未按规定编制项目实施方案的，扣2分；未按照专家提出意见对初步设计或实施方案进行修改完善的，扣1分；扩初设计或实施方案粗糙，不科学、不合理的，扣1分；未经市级审核的扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 制度执行 | 擅自调整、变更、终止批复计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按扩初设计或实施方案施工 |  | 2 | 无扩初设计或实施方案的，扣2分；未按扩初设计或实施方案施工的，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制工程预决算 |  | 2 | 未编制工程预算或决算的，扣2分；缺少工程预算或决算的，扣1分；工程预算不规范的，每处扣0.2分；决算编制不规范的，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程招投标 |  | 5 | 未按规定实行招投标或虚假招投标的，扣5分；违反省招投标管理办法但未造成严重影响的，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程监理 |  | 3 | 监理未招标的扣2分;招标不规范的扣1分;监理关键资料不全或补做的，每一处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程验收 |  | 2 | 工程验收不规范的，每处扣0.2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产的登记和移交 |  | 2 | 未进行资产登记和移交的，扣2分；工作不规范的，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程管护 |  | 2 | 无工程管护制度的，扣2分；管护组织和人员不落实的，每处扣0.5分；三标不规范的，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 任务和质量 | 项目完成情况 |  | 12 | 根据上级批复的项目计划，项目任务完成比例低于100%的，每差一个百分点，扣0.5分；低于95%的，评为“不合格”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以旧顶新、以虚充实 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽查项目工程质量 |  | 10 | 主体工程损坏或不能发挥作用，每处扣0.5分；一般工程损坏或不能发挥作用，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
| 验收准备 | 验收准备工作 |  |  | 10 | 验收准备不充分的，扣3分；验收资料准备不齐全的，少一项扣0.2分,扣完2分为止；统计数据不准确的，每一处扣0.2分,扣完2分为止;表图物不能对应的,每处扣0.2分,扣完2分为止。 |  |  |  |  |  |
|  | 审计整改 |  |  | 5 | 对年度审计中发现的问题，未及时进行整改的，扣5分；整改措施不落实，整改效果不理想的，扣3分；至市级验收时，尚未全部完成整改的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组组长签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表2 验收问题汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市）区 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  | 存在问题 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求及时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被验收县农业农村局、财政局负责人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组长签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3 县（市）区 年度农业综合开发 项目市级验收意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 | 项目县（市、区） |  |  |  |  |  |
|  | 本次验收涉及项目名称 |  |  |  |  |  |
| 验收组意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期： |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 日期： |  |  |  |  |  |
| 验收组长签字： |  |  |  |  |  |  |

| 附表4 现场工程抽验底稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 编号 | 规格型号 | 单位 | 提供数量 | 实测数量 | 外观质量 | 其他问题 |
| 抽验人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表5 档案资料验收底稿 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 问题记录 |  |  |  |  |  |
| 前期工作 |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |  |
| 招投标 |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |
| 公示 |  |  |  |  |  |  |
| 资产移交管护 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 附表6 资金验收底稿 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  | 计划数（合同） | 完成数 | 完成时间 | 存在问题 |  |
| 上级资金到位 |  |  |  |  |  |  |
| 配套资金落实 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金到位 |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用： |  |  |  |  |  |  |
| 工程报账 |  |  |  |  |  |  |
| 设计费报账 |  |  |  |  |  |  |
| 监理费报账 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理费使用 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |

| 附表7 年度农业综合开发项目投资完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 市 县 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 项目类型 | 计划 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  | 总投资 | 财政资金 |  |  | 自筹资金 | 总投资 | 财政资金 |  |  | 自筹资金 |
|  |  | 小计 | 县以上财政投入 | 县级财政配套 |  |  | 完成数 | 报账完成率(%) | 拨付完成率（%） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地治理类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政局填表人： |  |  |  |  |  | 验收人： |  |  |  |  |

| 附表7-1 土地治理类项目资金到位支出情况检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 类别 |  |  |  | 计划数 |  | 完成数 |  |  |  | 占计划的% |  |  | 不合规情况 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1、项目资金到位合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合规主要填报到位时间 |  |  |  |  |
| 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、资金报账数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合规情况主要填报资金流情况不符合规定，会计核算不符合要求，白条或大额现金支付等额度 |  |  |  |  |
| 其中：预留保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际拨付数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、资金使用质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）是否有挤占挪用 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）是否有套取资金 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表7-2 土地治理类项目资金使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 合同号 |  | 承担单位 |  |  | 合同金额 | 已报账金额 |  |  | 未报账金额 |  |  | 已付金额 |  |  | 未付金额 | 备注 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农业农村局、财政局填表人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人： |  |  |  |
| 附表7-3 项目管理费使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出内容 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  | 报账时间 |  |  | 拨付时间 |  | 是否直拨 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局填表人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |