## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 | 第 1 页 共 2 页
一、主要工程概况： 1、前侧外露压力水管包裹1处：M5.0水泥砂浆砌筑“U”型240厚M20砼标准砖墙（规格：内径800*800*1600mm)、外侧与顶部用20mm厚1：2水泥砂浆抹面、原水管做环氧沥青防腐后、周围采用岩棉填实、顶部采用80mm厚C25砼盖板(内配C8@150双向）； 2、混凝土“八字”口1座：具体做法参考20S517图集-P9、P10-3#（挡墙为300mm厚C30钢砼、内配C12@150双层双向，C30钢筋砼底板内配C12@150双层双向，基底用不小于30cm厚抛石挤淤）、含清淤、挖回填土方； 3、原进水管整改1处：原管道的拆除、切割，增加DN300铸铁弯头1个、DN300球墨铸铁管约4m、法兰等所有材料； 4、钢制防护格栅1套：规格暂按2000*2000*2500mm考虑、具体方案需潜在的中标单位进行二次设计、报业主同意后方可施工； 5、混流泵1台：规格型号为300HW-8(无锡水泵厂，银河水泵厂，盐城水泵厂，上海水泵厂，高邮水泵厂），含拆旧泵、安新泵、调试； 6、护坡回填与围堰：土源由业主提供，投标标单位综合考虑挖运的费用（土方约70m3）、具体回填的范围根据现场与业主要求综合考虑、含排水、拆围堰整理的费用； 6、现场需进行安全防护及安全警示； 二、编制范围：市政工程； 三、工程编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(2013)； 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）； 3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）； 4、《江苏省建筑安装工程计价定额》（2014）； 5、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）； 6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 7、苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 8、苏建价【2018】298号、苏建函价【2019】178号《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； 9、省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价【2026】27号文）； 10、材料价参照：按2026年第2期《如皋建设工程造价信息》及市场价； 四、其他相关法律、法规、规范、行业规定； 五、其他说明 1、清单中不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、现场踏勘、清单总说明等报价，结算时一律不得调整； 2、对本工程量清单所列的措施项目，投标人可根据工程实际综合考虑但不应更改招标人已列措施项目；结算时承包人不得以招标工程措施项目 清单缺项为由要求新增措施项、增减相关措施费用；
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 | [5 empty] | 标段：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 04B001 | 前侧外露压力水管包裹 | 1.M5.0水泥砂浆砌筑“U”型240厚M20砼标准砖墙（规格：内径800*800*1600mm),外侧与顶部用20mm厚1：2水泥砂浆抹面 2.原水管做环氧沥青防腐后，周围采用岩棉填实 3.顶部采用80mm厚C25砼盖板(内配C8@150双向） | 项 | 1
2 | 040504007001 | 混凝土“八字”口 | 1、具体做法参考20S517图集-P9、P10-3#（挡墙为300mm厚C30钢砼、内配C12@150双层双向，C30钢筋砼底板内配C12@150双层双向，基底用不小于30cm厚抛石挤淤） 2、含清淤、挖回填土方 | 座 | 1
3 | 040502002001 | 原进水管整改 | 内容包括：原管道的拆除，切割、增加DN300铸铁弯头1个、DN300球墨铸铁管约4m、法兰等所有材料 | 项 | 1
4 | 040602001001 | 钢制防护格栅 | 1、规格暂按2000*2000*2500mm考虑 2、具体方案需潜在的中标单位进行二次设计、报业主同意后方可施工 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 | [5 empty] | 标段：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 04B002 | 护坡回填与围堰 | 1、土源由业主提供，投标单位综合考虑挖运的费用，土方约70m3 2、具体回填的范围根据现场与业主要求综合考虑 3、含排水、拆围堰整理的费用 | 项 | 1
6 | 030109001001 | 混流泵 | 1、规格型号：300HW-8（无锡水泵厂，银河水泵厂，盐城水泵厂，上海水泵厂，高邮水泵厂） 2、工作内容：含拆旧泵、安新泵、调试 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
7 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  |  | 标段：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  |  | 标段：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  |  | 标段：南通市粮棉原种场-苗圃泵站整修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13